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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА КЕМЕРОВО
____________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ
об основных итогах контрольного мероприятия 

Контрольно-счетная палата города Кемерово в соответствии со статьями 9, 10 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьями 4,14 Положения «О контрольно-счетной палате города Кемерово», утвержденного решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 № 21, пунктом 2 плана деятельности КСП г. Кемерово на 2022 год, распоряжениями КСП г. Кемерово от 02.02.2022 № 1, от 04.03.2022 № 2, от 22.03.2022 № 4 провела контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности расходов бюджета, связанных с приобретением в 2020 - 2021 гг. в муниципальную собственность благоустроенных квартир в микрорайоне № 74 города Кемерово, в том числе направленных на осуществление инвестиций в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда»» на объекте администрация города Кемерово в лице управления городского развития (далее - УГР), по результатам которого выявлены следующие нарушения и недостатки:
	1. нарушения, установленные проверкой законности и эффективности расходов бюджета, направленных на приобретение в муниципальную собственность города Кемерово благоустроенных квартир путем инвестирования в строительство многоквартирных домов в микрорайоне № 74 города Кемерово:
- решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города, в соответствии с которыми осуществлялось приобретение в муниципальную собственность города Кемерово благоустроенных квартир путем инвестирования в строительство многоквартирных домов в микрорайоне № 74 города Кемерово, приняты в нарушение условий Порядка осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Кемерово, утвержденного Постановлением администрации города Кемерово от 29.07.2014 № 1909 (далее - Порядок № 1909);
- заключение муниципальных контрактов на приобретение в муниципальную собственность города Кемерово благоустроенных квартир путем инвестирования в строительство многоквартирных домов в микрорайоне № 74 города Кемерово противоречит пункту 3.1. Порядка № 1909;
- в нарушение пункта 1 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа не включено в муниципальный контракт от 27.12.2019  № Ф.2019.0195, предусматривающий поэтапное его исполнение; 
- выплаты аванса в сумме 262 010,27 рублей, 2 000 805,73 рублей, в сумме 3 276 337,25 рублей произведены с нарушение сроков оплаты, установленных муниципальным контрактом от 11.12.2020 № Ф.2020.0169;
- в нарушение пункта 3.3 муниципального контракта от 14.07.2020               № Ф.2020.0083, определяющего аванс в размере 95,0%, размер аванса составил 88,84 % (6 314 362,50 рубля);
- цели реализации бюджетных инвестиций по 80,0% заключенным муниципальным контрактам, срок исполнения которых истек, на дату проведения контрольного мероприятия не достигнуты, что свидетельствует о безрезультативности расходов бюджета, направленных на их исполнение; 
- своевременно и в полном объеме не приняты меры по привлечению к ответственности застройщика за нарушение (неисполнение или ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами на приобретение в муниципальную собственность города Кемерово благоустроенных квартир путем инвестирования в строительство многоквартирных домов в микрорайоне № 74, неэффективность проведения претензионно-исковой работы и необходимость установления регламентированного порядка ее проведения;
	2. нарушения, установленные проверкой законности и эффективности расходов бюджета,  направленных на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство сетей в микрорайоне № 74 города Кемерово:
- в нарушение части 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ УГР не проведена экспертиза результатов, предусмотренных муниципальными контрактами на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство сетей в микрорайоне № 74 города Кемерово;
- УГР принят несоответствующий условиям контракта результат работ, предусмотренный муниципальными контрактами на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство сетей в микрорайоне № 74 города Кемерово, без устранения нарушений, возможность которого предусмотрена частью 5 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, и без принятия мер ответственности за ненадлежащее исполнение условий муниципальных контрактов;
- нарушения УГР сроков оплаты работ по муниципальным контрактам на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство сетей в микрорайоне № 74 города Кемерово;
- своевременно и в полном объеме не приняты меры по привлечению к ответственности исполнителя за нарушение обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство сетей в микрорайоне № 74 города Кемерово;
- безрезультативные расходы бюджета города вследствие неиспользования результата выполнения работ по контракту от 11.06.2020        № 2020.449217 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство сетей теплоснабжения объекта «г. Кемерово, Ленинский район, микрорайон № 74. Сети теплоснабжения» для муниципальных нужд составили 590 000,00 рублей;
3. нарушения, установленные проверкой законности и эффективности расходов бюджета, направленных в рамках реализации статьи 78.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Кемерово (инженерные сети микрорайона № 74 города Кемерово): 
- неправомерное предоставление УГР субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Кемерово (инженерные сети микрорайона 74 Ленинского района города Кемерово) (далее - субсидия) в рамках статьи 78.2 БК РФ муниципальному предприятию города Кемерово «Городское управление капитального строительства» (далее - МП «ГорУКС», Предприятие);
- в размер субсидии по трем объектам капитального строительства (наружные сети ливневой канализации, сети электроснабжения - 10 кВ, сети канализации) необоснованно включены расходы, произведенные по муниципальным контрактам от 05.06.2020 № 2020.433487, от 05.06.2020 № 2020.433502, от 05.06.2020 № 2020.433495 за выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сетей, в сумме 1 770 000,00 рублей; 
- в нарушение пункта 3 статьи 219 БК РФ УГР приняты бюджетные обязательства сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств;
- в противоречие постановлению администрации города Кемерово от 21.07.2020 № 2036 «О выделении средств для предоставления субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Кемерово (инженерные сети микрорайона 74 Ленинского района города Кемерово)» дополнительным соглашением б/н от 20.11.2020 к соглашению о предоставлении субсидии, заключенное 29.07.2020 между УГР и МП «ГорУКС» (далее - Соглашение) в Приложении № 4 к Соглашению изменено наименование объекта капитального строительства (наружные сети водоотведения) на (сети канализации);
- в нарушение пункта 6.2 Соглашения изменения, касающиеся размера субсидии в 2021 году, в Соглашение не вносились;
- в нарушение пункта 2.3.6 Соглашения Предприятием в заключенные договоры (контракты) в целях строительства объектов не включены условия о возможности изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в случае уменьшения УГР ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
- предприятием произведены расходы на закупку комплектной канализационной насосной станции стоимостью 11 586 146,00 рублей, что на 2 055 571,77 рублей превышает сумму, запланированную на указанные цели;
	- в нарушение пункта 2.3.8 Соглашения информация об увеличении стоимости оборудования, предусмотренного Сметным расчетом, Предприятием в УГР не представлена;
[bookmark: _GoBack]- дополнительными соглашениями от 14.02.2022, от 28.02.2022 внесены изменения в недействующее Соглашение;
- отсутствие контроля со стороны УГР за соблюдением Предприятием условий Соглашения и целевым использованием МП «ГорУКС» средств субсидии. 



